Bảng trình tự các bước thực hiện và bộ file mẫu triển khai gói thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT, Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT và Thông tư 07/2024/TT-BYT:

| TT | CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GÓI THẦU ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| Bước 1 | Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch | Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện hoạt động mua sắm. |
| Bước 2 | Trình, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu: gồm 2 trường hợp: (1) Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Không phải thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm (tức là không phải thực hiện bước 2 này, chỉ lập để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu). (2) Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công: Hoặc là phê duyệt dự toán trước hoặc là phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bước 3. | - Trường hợp hồ sơ trình duyệt gồm nhiều gói thầu thì tổng hợp đầy đủ theo từng gói thầu. - Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP. |
| 2.1 | Tờ trình phê duyệt dự toán gói thầu (Lưu ý: theo quy định mới tại điểm d, khoản 2, điều 16, NĐ24/2024/NĐ-CP có thể thu thập tối thiểu 01 báo giá làm căn cứ phê duyệt dự toán/giá gói thầu, tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo nên lấy tối thiểu 03 báo giá sẽ tối ưu, hiệu quả nhất và hạn chế bị soi nhiều khi thanh tra, kiểm tra,…). | - Mẫu 01a - Tờ trình kèm theo thư mục tải về; - Mẫu 01b - Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (trường hợp áp dụng phương thức báo giá) kèm theo trong thư mục tải về. - Mẫu 01c - Mẫu báo giá hàng hóa, dịch vụ kèm theo trong thư mục tải về. |
| 2.2 | Báo cáo thẩm định; Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán gói thầu (sau thẩm định). | Mẫu 02a, 02b kèm theo trong thư mục tải về. |
| 2.3 | Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu. | Mẫu 03 kèm theo trong thư mục tải về. |
| Bước 3 | Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT. Riêng gói thầu mua thuốc lĩnh vực y tế thì Tờ trình KHLCNT và Báo cáo thẩm định theo Thông tư 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế. | Bước này có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính). |
| 3.1 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | -“Mẫu 02A” thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo thư mục tải về. - Riêng gói thầu mua thuốc thuộc lĩnh vực y tế thì Tờ trình KHLCNT các bạn có thể lấy theo mẫu tại phụ lục II kèm Thông tư 07/2024/TT-BYT đính kèm thư mục tải về. |
| 3.2 | Báo cáo kết quả thẩm định; Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định). | - “Mẫu 02B” – Báo cáo thẩm định thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo thư mục tải về. Riêng gói thầu mua thuốc thuộc lĩnh vực y tế thì Báo cáo thẩm định KHLCNT các bạn có thể lấy theo mẫu Phụ lục III kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BYT được đính kèm thư mục tải về. - Mẫu 04 - Tờ trình đề nghị phê duyệt (sau thẩm định) kèm theo trong thư mục tải về. |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | “Mẫu 02C” thuộc file Kế hoạch LCNT theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo thư mục tải về. |
| 3.4 | Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). | Kê khai theo mẫu trên hệ thống đính kèm QĐ phê duyệt. |
| Bước 4 | Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng | Có 2 trường hợp: (1) Thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; (2) Hoặc tự thực hiện nếu đủ điều kiện, năng lực. |
| 4.1 | Trường hợp (1) đi thuê tư vấn đấu thầu: Trường hợp nếu không đủ năng lực, kinh nghiệm hoặc muốn thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thì việc lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (tức thủ tục thực hiện gói thầu tư vấn đấu thầu) thực hiện theo quy trình, thủ tục TẠI ĐÂY (hoặc tải trên Dauthaumuasam.vn): |  |
| 4.2 | Trường hợp (2) tự thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu mà không thuê tư vấn đấu thầu: |  |
| 4.2.1 | Trình thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (trong đó lưu ý thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng quy định tại điều 19, NĐ 24/2024/NĐ-CP) | Mẫu 05 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.2 | Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu; Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu. | Mẫu 06a – Quyết định thành lập Tổ chuyên gia và Mẫu 06b – Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.3 | Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu | Mẫu “Phụ lục 4” thuộc file Phụ lục theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.4 | Tổ chức lập, hoàn thiện E-HSMT theo mẫu quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT và hướng dẫn tại Thông tư 07/2024/TT-BYT (đối với gói thầu mua thuốc thuộc lĩnh vực y tế). | - Gói xây lắp: Mẫu 03B; Gói hàng hóa: Mẫu 04B; Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 05B; Gói tư vấn: Mẫu 06A ban hành theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm thư mục tải về; - Gói mua thuốc: Mẫu 07B theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT đính kèm trong thư mục tải về và tuân thủ hướng dẫn tại Thông tư 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế. |
| 4.2.5 | Tờ trình phê duyệt E-HSMT của Bên mời thầu | Mẫu 07 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.6 | Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT: Mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. | Mẫu báo cáo thẩm định E-HSMT sử dụng Mẫu số 03A theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.7 | Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT của Đơn vị thẩm định (sau khi hoàn thành thẩm định) | Mẫu 08 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.8 | Quyết định phê duyệt E-HSMT | Mẫu 09 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.9 | Đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Kê khai theo mẫu trên hệ thống. |
| 4.2.10 | Đóng thầu, mở thầu (Bên mời thầu phải tiến hành mở E-HSĐXKT và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu). Biên bản mở E-HSĐXKT được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu quy định trong E-HSMT. (Lưu ý nếu chậm trễ mở thầu quá hạn theo quy định tại NĐ122 có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng). | Mẫu Biên bản mở HSĐXKT “Phụ lục 02B” thuộc file Phụ lục thuộc Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.11 | Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT. (Lưu ý: Chủ đầu tư không phải ký phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 30, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, đây là điểm mới so với quy định cũ). | - Mẫu 07C – Đối với gói XL, HH, PTV theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo trong thư mục tải về; - Mẫu 07D – Đối với gói TV theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.12 | Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT. | Mẫu “Phụ lục 01A” tại Phụ lục kèm Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.13 | Báo cáo kết quả thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng YCKT: Mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tờ trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của đơn vị thẩm định (sau khi hoàn thành thẩm định). | - Mẫu báo cáo thẩm định kết quả LCNT theo Mẫu số 03B theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. - Tờ trình phê duyệt theo Mẫu số 10 đính kèm trong thư mục tải về. |
| 4.2.14 | Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. | Mẫu “Phụ lục 01B” tại Phụ lục kèm Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.15 | E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được bên mời thầu tiến hành mở và công khai trên Hệ thống. Biên bản mở E-HSĐXTC được đăng tải công khai trên Hệ thống (các nội dung trong biên bản theo quy định trong E-HSMT). | Mẫu Biên bản mở Hồ sơ đề xuất tài chính “Phụ lục 02C” thuộc file Phụ lục thuộc Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.16 | Đánh giá hồ sơ E-HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu (nếu có nhiều hơn 01 nhà thầu; Trường hợp có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu). (Lưu ý: Chủ đầu tư không phải ký phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 30, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, đây là điểm mới so với quy định cũ). | Sử dụng mẫu 07C, 07D Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu tại mục 4.2.11 (trong đó có mẫu Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC). |
| 4.2.17 | Mời nhà thầu xếp hạng 1 vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng nếu có (Theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 43, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu quốc tế, gói thầu hỗn hợp và gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Riêng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn là bắt buộc phải có biên bản thương thảo). | Mẫu 11 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.18 | Biên bản đối chiếu tài liệu theo quy định tại Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT. | Mẫu “Phụ lục 02A” thuộc file Phụ lục theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT đính kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.19 | Biên bản thương thảo hợp đồng nếu có, chỉ trừ gói thầu dịch vụ tư vấn là bắt buộc phải có Biên bản thương thảo (theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 43, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15). | - Mẫu “Phụ lục 02B” tại Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn áp dụng thương thảo hợp đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu). - Mẫu “Phụ lục 02C” tại Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn). |
| 4.2.20 | Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Bên mời thầu | Mẫu “Phụ lục 03A” tại Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.21 | Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Trong đó kèm theo Bản cam kết của thành viên Tổ chuyên gia về cam kết đánh giá E-HSDT theo mẫu mới nhất ban hành tại Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT). | Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả LCNT theo Mẫu số 03C theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.22 | Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Đơn vị thẩm định (sau khi hoàn thành thẩm định). | Mẫu 12 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.23 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Mẫu “Phụ lục 03B” tại Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT trong thư mục tải về. |
| 4.2.24 | Đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ (theo quy định của Luật mới điều chỉnh từ 7 ngày xuống 5 ngày làm việc) | Kê khai theo mẫu trên hệ thống. |
| 4.2.25 | Gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (theo khoản 6, điều 31 và khoản 3, điều 58, NĐ24/2024/NĐ-CP) | Mẫu 14 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.26 | Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng theo quy định trong E-HSMT (trong văn bản thông báo này đã bao gồm cả nội dung mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện hợp đồng quy định tại khoản 1, điều 32 và khoản 4, điều 58, NĐ 24/2024/NĐ-CP) | Lấy theo mẫu quy định cụ thể kèm theo E-HSMT của từng gói thầu. |
| 4.2.27 | Nhà thầu gửi văn bản phúc đáp đồng ý hoàn thiện, ký hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có, thủ tục này quy định mới không bắt buộc tùy nhà thầu, tuy nhiên nên có để Chủ đầu tư thấy được sự chuyên nghiệp, bài bản của nhà thầu) | Theo mẫu của Nhà thầu |
| 4.2.28 | Hoàn thiện và ký Hợp đồng. Các nội dung hoàn thiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1, điều 32; và khoản 4, điều 58, NĐ 24/2024/NĐ-CP gồm: hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng, điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có). Kết quả hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để các bên ký kết hợp đồng. | - Mẫu 15- Biên bản hoàn thiện và ký hợp đồng kèm theo trong thư mục tải về. - Mẫu Hợp đồng theo mẫu kèm theo các E-HSMT tương ứng tính chất gói thầu (XL, HH, PTV, TV…) đã hoàn thiện, điền đủ các nội dung, thông tin theo kết quả hoàn thiện hợp đồng trong biên bản nêu trên. |
| 4.2.29 | Quản lý thực hiện hợp đồng (điều 33, điều 58, NĐ 24/2024/NĐ-CP): Chủ đầu tư phải cập nhật tiến độ thực tế thực hiện hợp đồng khi thực hiện xong các mốc hoàn thành quy định trong hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; công khai về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu và chất lượng hàng hóa do nhà thầu cung cấp (đối với gói hàng hóa) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. | Thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. |
| 4.2.30 | Biên bản bàn giao bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bàn giao các giấy tờ, tài liệu quan trọng khác có liên quan,… có thể sử dụng chung mẫu này) | Mẫu 16 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.31 | Biên bản nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng. | Mẫu 17 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.32 | Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán theo quy định. | - “Mẫu 08a” – Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán đối với MSTX theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 kèm theo thư mục tải về; - “Mẫu 03a” – Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán đối với DADT theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP kèm theo thư mục tải về. |
| 4.2.33 | Biên bản quyết toán kinh phí hợp đồng. | Mẫu 18 kèm theo trong thư mục tải về. |
| 4.2.34 | Biên bản thanh lý hợp đồng. | Mẫu 19 kèm theo trong thư mục tải về. |

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu, có thể phát sinh tình huống khách quan/không lường trước cần xử lý, hoặc các văn bản pháp luật được ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung (trong đó bao gồm các mẫu hồ sơ có liên quan) khi đó có thể phát sinh thêm các thủ tục khác nhau tùy thuộc tình huống cụ thể mà Chủ đầu tư, Nhà thầu cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.